SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

jméno:	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

se sídlem:	Studentská 1768/9, 70800 Ostrava-Poruba

IČ:	68145535

DIČ:	CZ68145535

zastoupený:	Ing. Josefem Foldynou, CSc. ředitelem

bankovní spojení: 	Česká národní banka Ostrava, č.ú. 10427761/0710

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

jméno:	    ………doplní uchazeč  ………..

se sídlem:	    ………doplní uchazeč…  ……..

IČ:	    ………doplní uchazeč  ………..

DIČ:	    ………doplní uchazeč  ………..

zastoupený:	    ………doplní uchazeč  ………..

bankovní spojení: 	    ………doplní uchazeč  ………..

kontaktní osoba:	    ………doplní uchazeč  ………..

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci objednatele pověření řešením technických záležitosti, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:

Zástupce objednatele ve věcech technických:	Ing. Karel Sztula

Telefon:		596 979 313

E-mail:		sztula@ugn.cas.cz

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Lenka Jaskulová

Telefon:		596 979 255

E-mail:		jaskulova@ugn.cas.cz

Uvedení zástupci objednatele jsou mimo jiné oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- dohodnutých změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací,

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, včetně provádění kontrol, návrhů k odstranění nedostatků a uplatňování nařízení vyplývajících z plánu BOZP.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí):

Stavbyvedoucí:	…………doplní uchazeč………..

Telefon:	…………doplní uchazeč………..

E-mail: 	…………doplní uchazeč………..

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše.

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II.1	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu   s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně  identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

II.2	Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním
         účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
         znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
         zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
         příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
         zveřejněným  účtem ve smyslu předchozí věty.

II.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

II.4    Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou muznámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

- PŘEDMĚT DÍLA

III.1 	Předmětem díla je "Oprava střechy“.

III.2 	Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem - příloha č.2 a technickou zprávou – příloha č. 1, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla.

III.3 	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo změnám rozsahu předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, popř. na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak předloží nacenění v souladu s článkem V. odstavcem 6. Tento soupis předloží objednateli a jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po podpisu Dodatku ke smlouvě má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

III.4 	Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.

III.5 	Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již prokazatelně původní materiál zajistil.

III.6 	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

III.7 	Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti původnímu požadavku. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

III.8 	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.9	Zhotovitel předloží objednateli ke schválení vzorky předem dohodnutých nebo včas označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících předmět smlouvy. Zhotovitel bude vzorky v průběhu provádění stavby předkládat nejméně 3 (tři) dny před zahájením příslušné práce nebo montáže.

- ČAS PLNĚNÍ DÍLA

IV.1 	Termín zahájení prací je ….doplní uchazeč….2017. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV.2 	Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 31. 10. 2017.

IV.3	Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž  finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.4 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dohodnutými termíny realizace. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede zhotovitel okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.

IV.5 	Nebude-li možné pokračovat ve stavbě z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli do té doby provedené práce, nikoli však ušlý zisk, eventuálně
náhradu škody.

- CENA DÍLA

V.1 	Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/90 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů je tato cena definována jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta  ve výši:

Cena za dílo bez DPH:	…doplní uchazeč,- Kč

DPH: 21%		            …doplní uchazeč…,- Kč

Cena včetně DPH:	            …doplní uchazeč…,- Kč

V.2 	Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny v Kč uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

V.3 	Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:

- obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané technické zprávy. Práce neobsažené v technické zprávě nejsou obsaženy ve sjednané ceně.

- obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka, inflace, cla, náklady na veškeré energie vztahující se k předmětu díla, poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, pojištění, bankovní poplatky, které kryjí náklady uchazeče na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení

V.4	Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a 
     dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla 
     nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně 
     uchazeče provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (dále jen
     vícepráce)

b) pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty a 
                 zákonných poplatků.

V.5 	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy, před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V.6 	Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

a)	na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní z	hotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny
     (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy)

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací aktuální Sborníky cen stavebních prací, vydané firmou RTS Brno spol. s r.o., a to ve výši 90% těchto cen.

V.7 	Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 	Objednatel neposkytne  zhotoviteli zálohu na předmět díla.

VI.2	Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad). Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy a současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu zhotovitel doručí objednateli doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení.

VI.3	Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na  14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VI.4 	Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.5	Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle §109 a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a)	zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci
           “Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b)	zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,
           nebo

c)	bankovní účet zhotovitele určený  úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
           správcem daně zveřejněn v aplikaci “Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.  SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VII.1 	Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním ukončeného díla podle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý i započatý den prodlení.

VII.2 	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.3 	Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VII.4 	Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VII.5	V případě, že nebude na staveništi stavební deník k dispozici, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den, kdy nebude stavební deník k dispozici.

VII.6	Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

VII.7	Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

VII.8	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

VIII.  STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1 	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původních požadavků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2 	Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) stavbyvedoucího

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby a ostatní náležitosti  vyplývající z platné legislativy

VIII.3 	Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány

VIII.4 	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, případně jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5 	Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 	Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.7 	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8 	Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla  /dále jen deník víceprací/. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují  od původních požadavků a veškeré vícepráce nebo  méněpráce /dále jen vícepráce/ , které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla  a jejich podrobný a přesný výkaz

výměr a bude-li to možné  tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

IX. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

IX.1 	Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín  předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky.

IX.2 	Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, apod. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařízení a materiál jakož i celé staveniště maximálně zabezpečit na své náklady před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za chodu objektu. Zhotovitel se přitom zavazuje provést dílo tak, aby co nejméně obtěžoval okolí prováděnými pracemi zejména hlukem, prachem, nečistotami apod.

IX.3 	Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními  podmínkami v objektu, o čemž bude pořízen písemný záznam podepsaný jednatelem zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu provádění předmětu díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce a zásad PO, veškerých ekologických předpisů provozu technických zařízení, svého vybavení staveniště (pracoviště) a dodržování stanovených provozních podmínek.

IX.4 	Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

IX.5 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

IXI.6 	Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s  tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.7 	Nejpozději do 10ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu.

IX.8 	Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel po dohodě s objednatelem. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou  zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

X.1 	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

X.2 	Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.

X.3 	Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

XI.4 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

X.5 	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,  jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení odborné péče.

X.6 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

X.7 	Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

X.8 	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné, jiné předpisy související s realizací díla.

X.9 	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

X.10	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat  veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

X.11	Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré  podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

X.12   Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla  nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, prohlášení o shodě, atesty apod.

X.13  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však  deset dnů před předáním díla soubor certifikátů, prohlášení o shodě a atestů, rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

X.14  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám  způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky  je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

X.15  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody  objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovit.

X.16 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu  rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 7 dnů.

X.17. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na  archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

- PŘEDÁNÍ DÍLA

XI.1 	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XI.2 	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, technické listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty ,

- výsledky předepsaných revizí a zkoušek ,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu práce ,

- doklady o uložení odpadů týkajících se výstavby dle této smlouvy o dílo ,

- stavební deník (případně deníky) v originále.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

XI.3 	O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI.4 	Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle III této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.2, a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla, nebo den předání rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI.5 	Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení.

XI.6 	Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, ČSN nebo jinými platnými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.

- ZÁRUKA

XII.1 	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2 	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

XII.4 	Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle III záruku v délce ……doplní uchazeč…..(minimálně 60 měsíců) měsíců Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil).

XII.5 	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat  nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :

- odstranění vady dodáním náhradního plnění ,

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

XII.6 	Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

XII.7 	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.8 	Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den o který nastoupí později.

XII.9 	Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou  nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII.10 	Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po  který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty  vzniklých nákladů.

XII.11 	Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací  platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení  katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních  ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její  kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou  uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních  prací. Dále se kvalita díla řídí (a zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem  vydaného Českým normalizačním institutem.

XII.12 	Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná  o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit  odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení  reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i  smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí  k odstraňování vady později.

- ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1 	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIII.3 	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu ke kterému od smlouvy odstupuje . V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4 	Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5 	Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

- VYŠŠÍ MOC

XIV.1 	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy,počasí znemožňující postup prací a situace obdobného charakteru.

XIV.2 	Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1  	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

XV.2	Promlčecí lhůta k uplatnění práva prodávajícího na zaplacení ceny díla, jakož i její části či příslušenství včetně úroků z prodlení a smluvních pokut, u soudu činí 10 let.

XV.3	Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo
        	nevymahatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních
        	ustanovení smlouvy, pokud ze smlouvy nevyplývá, že toto ustanovení nelze od
         	ostatního obsahu smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné,
        	neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení takovým, které bude nejvíce
         	odpovídat účelu neplatného, neúčinného, zdánlivého nebo nevymahatelného
        	ustanovení a které bude platné, účinné a vymahatelné.

XV.4	Výklad jednotlivých ustanovení smlouvy, jakož i výklad obsahu práv a povinností
         	smluvních stran vyplývajících z této smlouvy, bude proveden vždy podle jejich
          	jazykového vyjádření. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen tehdy, není-li v rozporu

s jazykovým vyjádřením.

XV.5	Smluvní stany jsou povinny usilovat o řešení veškerých sporů vyplývajících ze smlouvy smírnou cestou.

XV.6 	Prodávající bere na vědomí, že je osobou s povinností spolupracovat při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením 2, písmeno e) Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

XV.7 	Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

XV.8 	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

XV.9 	Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas k uveřejnění smlouvy

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění zákon o registru smluv).
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k uveřejnění smlouvy se zavazuje Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

XV.10	Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

XV.11	Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je smlouva uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji podepisují.

XV.12	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Podpisy smluvních stran:

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

V  Ostravě-Porubě, dne …………………			V ……………dne …………………

………………………………………………			………………………………………

Ing. Josef Foldyna, CSc.

Ředitel