- Návrh smlouvy

- Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

- Sídlo:	Jilská 1/361, Praha 1

- IČ :		67985955

- Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

- Sídlo:	Jilská 1/361, Praha 1

- IČ :		68378025

- Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

- Sídlo:	Husova 4, Praha 1

- IČ :	68378033

- všichni dále jen objednatel

- a

- xxx

- dále jen zhotovitel

- Předmětu smlouvy

  - Předmětem smlouvy je  provedení stavebních úprav spočívající ve vybudování konferenčního centra v budovách č.p. 236 a čp. 352 v části přízemí (č.p. 236 a 362) v části západního suterénu (č.p. 352) a v části půdního prostoru (č.p. 352), kú. Staré Město, Jilská 3, Husova 6 a čp. 361/I, Staré Město, Jilská 1, Praha 1. Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

  - Rozsah předmětu stavby je vymezen výkazem výměr, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

  - Zhotovitel se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací, podmínkami obsažené ve stavebním povolení a stanoviscích dotčených orgánů, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

- Povinnosti stran

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Termín plnění

  - Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zároveň zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů  ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací.

  - Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 10.12.2009.

  - Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

  - Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech

- Podmínky pro změnu sjednaných termínů

  - Případné Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

  - Jakékoliv práce neobsažené ve výkazu výměr nebo v jiném množství, než je obsaženo ve výkazu výměr, mohou být provedeny zhotovitelem pouze po uzavření dodatku ke smlouvě, ve kterém bude sjednán rozsah takových prací a jejich cena.

- Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

  - Cena ve výši xxx,- Kč je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

  - Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen až do Termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

  - Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny platné pro celou dobu výstavby.

  - V případě zjištění potřeby provedení jakýchkoliv prací neobsažených ve výkazu výměr se jedná o vícepráce. Na vícepráce musí být uzavřen před jejich provedením dodatek k této smlouvě přičemž tyto vícepráce budou oceněny stejně, jako ve výkazu výměr v případě shodných položek a pro položky ve výkazu výměr nezahrnuté bude provedeno ocenění dle ÚRS v cenách v době provedení prací přepočtené koeficientem obsaženým v nabídce.

  - Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

  - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dojde–li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

- Platební podmínky

  - Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

  - Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur po dokončení části díla.

  - Splatnost daňových dokladů (faktur) zhotovitele činí 20 dnů ode dne doručení.

  - Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- Majetkové sankce

  - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  - Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení.

  - Sankce jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

  - Pokud porušení smluvní povinnosti zhotovitelem bude příčinou, pro kterou objednatel nedodrží podmínky, za jakých mu byla poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne. Podmínky dotace jsou přílohou smlouvy o dílo.

  - Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- Staveniště

  - Staveniště bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději však 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.

  - O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

  - Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání pravomocného stavebního povolení Objednatelem Zhotoviteli, případě další doklady nutné pro provedení stavby.

  - Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou dokumentací. Náklady na  projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

  - Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

  - Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla zejména osoby vykonávající funkci Technického dozoru.

  - O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

  - V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

  - Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

- Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

  - Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; příp. přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

  - Zhotovitel je povinen nastoupit v závislosti na povětrnostních vlivech většinou do 15ti dnů k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů vhodných k odstranění vady po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

  - Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

  - O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

  - Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

- Změna smlouvy

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

  - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

  - Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

  - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

  - Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

- V ___________ dne ___________

- _______________________					_________________________

- objednatel							zhotovitel