[Pozn. pro dodavatele: žlutě označené údaje musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku** | **Pod-článek Podmínek** | **Údaje** |
| **Název a adresa Objednatele** | 1.1.2.2, 1.3 | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8 - Libeň  |
| **Název a adresa Zhotovitele** | 1.1.2.3, 1.3 | [doplní dodavatel] |
| **Jméno a adresa Správce stavby** | 1.1.2.4.1.3. | OBERMEYER HELIKA a.s., sídlem Beranových 65, Praha 9, 199 21, IČ 60194294;Ing. Petr Špaček (pozice Správce stavby) |
| **Doba pro dokončení Díla** | 1.1.3.3 | 630 kalendářních dnů |
| **Záruční doba** | 1.1.3.7 | Záruka za technologie: [doplní dodavatel]Záruka za stavbu: [doplní dodavatel]Záruka za strukturovanou kabeláž: 180 měsíců |
| **Sekce** | 1.1.5.6 | Dílo nezahrnuje sekce. |
| **Dílo** | 1.1.5.8 | Nový pavilon FZÚ |
| **Elektronické přenosové systémy** | 1.3. | **Datové schránky:**ID datové schránky Objednatele: nm9ns84ID datové schránky Zhotovitele: [doplní dodavatel]ID datové schránky Správce stavby: gj7ed2r**E-mailové schránky:**E-mailová adresa Objednatele: objednatelnp@fzu.czE-mailová adresa Zhotovitele: [doplní dodavatel]E-mailová adresa Správce stavby: [bude doplněno před podpisem Smlouvy] |
| **Rozhodné právo** | 1.4. | právo České republiky |
| **Rozhodný jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Komunikační jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Doba pro přístup na Staveniště** | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 |
| **Výše Zajištění splnění smlouvy a doba její platnosti**  | 4.2 | Výše Záruky za plnění: 10 % z Přijaté smluvní částky*Záruka za plnění začíná dnem převzetí staveniště a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.* |
| **Zástupce zhotovitele** | 4.3 | [doplní dodavatel] |
| **Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu** | 4.25 a) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) *Za nesplnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.26 (Postupné závazné milníky), u kterého je ve Formuláři Postupné závazné milníky výslovně uvedeno, že se na něj vztahuje pokuta podle tohoto Pod-článku.* |
|  | 4.25 b) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za porušení povinnosti podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele).* |
|  | 4.25 c) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele).* |
|  | 4.25 d) | 100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za* *porušení povinnosti dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce).* |
|  | 4.25 e) | 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).* |
|  | 4.25 f) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení)*Za prodlení Zhotovitele s předložením Záruky za plnění (Pod-článek 4.2) a/nebo Záruka za odstranění vad (Pod-článek 4.29) a/ nebo udržováním těchto záruk v platnosti a požadované výši.* |
|  | 4.25 g) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení)*Za prodlení Zhotovitele s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv podle Článku 18 (Pojištění).* |
|  | 4.25 h) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za nepředložení počátečního nebo jakéhokoli aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ve stanoveném termínu, ani po dodatečné výzvě Správce stavby.* |
|  | 4.25 i) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy.* |
|  | 4.25 j) | 20.000 Kč (za každý započatý den prodlení)*Za nedodržení Doby pro dokončení Díla v termínu dle Přílohy k nabídce z důvodů na straně Zhotovitele*. |
|  | 4.25 k) | 500.000 Kč(jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za porušení zákazu použít jako subdodavatele jinou osobu než Podzhotovitele ve smyslu Pod-článku 4.4. nebo bez předchozího písemného souhlasu změnit Podzhotovitele, a to za každou takovou osobu.* |
| **Maximální celková výše smluvních pokut** | 4.25 | do 10% z Přijaté smluvní částky |
| **Postupné závazné milníky** | 4.26 | Postupné závazné milníky jsou stanoveny ve Formuláři - Postupné závazné milníky |
| **Výše záruky za odstranění vad a doba její platnosti**  | 4.29 | Výše Záruky za odstranění vad: 5 % z Přijaté smluvní částky*Záruka za odstranění vad začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla, a končí uplynutím posledního trvání záruky za stavbu, včetně všech případných prodloužení.**Záruka za odstranění vad se po uplynutí posledního trvání záruky za stavbu, včetně všech případných prodloužení, snižuje na výši* ***2 % z Přijaté smluvní částky*** *a končí uplynutím posledního trvání záruky za strukturovanou kabeláž, včetně všech případných prodloužení.* |
| **Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele** | 5.1 | 56 dnů |
| **Harmonogram** | 8.3 | Zpracování harmonogram u se řídí tam, kde je to použitelné Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC SFDI viz <http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf>Harmonogram musí být v souladu s Postupnými závaznými milníky dle Pod-článku 4.26.  |
| **Právo na variaci** | 13.1 | Použije se Článek 13 a tam, kde je to použitelné Metodika pro správu změn díla SFDI viz <http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf>  |
| **Zálohová platba** | 14.2 | 10% z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| **Měny plateb** | 14.15 | koruna česká |
| **Minimální částka pojistného plnění a maximální částka spoluúčasti** | 18.1.2 | Minimální výše limitu pojištění odpovědnosti je 200.000.000 Kč s maximální spoluúčastní 200.000 Kč  |
| **Minimální částka doplňkového pojištění odpovědnosti** | 18.1.2 | Minimální výše limitu doplňkového pojištění odpovědnosti je 20.000.000 Kč  |